## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第四批科技成果转化专项（二）资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 跨年度项目，于2024年11月才下达经费，拟于下一年度执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展技术培训和指导2期，培训100人次，培养技术骨干2人次；推广实用技术2项。 | [5 empty] | 开展技术培训和指导1期，培训50人次，培养技术骨干1人次，推广实用技术2项。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 60
产出指标 |  | 数量指标 | 培养技术骨干人数 | = | 2 | 人 | 1 | 50 | 25 | 跨年度项目，拟于下一年度继续开展
效益指标 |  | 社会效益 | 推广实用技术数 | = | 2 | 个 | 2 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 开展培训人数 | = | 100 | 人次 | 50 | 15 | 10 | 跨年度项目，项目才刚刚下达，拟于下一年度继续完成。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项 | bar: 二级指标 to 指标完成情况 得分
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 60 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第一批科技创新基地建设专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过该项目实施，将本实验建设成为“南方丝绸之路”最具影响力的橡胶树可持续利用研究重点实验室，引领我国乃至东南亚地区的天然橡胶产业全面发展。通过获得新品种、新技术、新产品，构建一系列较为完善的天然橡胶产业可持续利用发展技术体系，在学术上取得一批原创性、前沿性的科技成果，发表一批高质量研究论文，获得一批可示范推广的原创技术，同时培养和引进一批高层次人才，为云南省天然橡胶产业高质量健康发展作出重要贡献。 ①新增国家和省部级项目2~3项。 ②申请专利5件，授权专利3件；制订标准2项；发表论文17篇，其中SCI论文2篇，核心期刊论文5篇，普通期刊论文10篇。 ③开发新产品1个，建立数据库2个；建立生产示范基地2个；培训1000人次。 ④全职引进硕博士2人，与知名高校、研究所联合培养硕博士2人，晋升高级职称2人；新增省部级人才称号获得者1人。 | [5 empty] | ①新增省部级项目5项。 ②获国家级科学技术进步奖二等奖 ③申请专利9件，授权专利6件；申请标准2项，发布标准1项；出版著作1部；发表论文23篇，其中SCI论文2篇。 ④获农业农村部新品种权2个；开发橡胶相关新产品1个，建立数据库2个；建立橡胶树良种良法试验示范基地2个；培训3515人次。 ⑤全职引进博士4人，与知名高校、研究所联合培养博士1人、硕士2人，晋升高级职称9人，培养省级人才1人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 新增项目数量 | >= | 2 | 项 | 5 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 数量指标 | 取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等） | >= | 22 | 个 | 24 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 科技成果产出数量 | >= | 3 | 个 | 3 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 数量指标 | 建设服务平台数 | = | 1 | 个 | 1 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 数量指标 | 建立生产示范基地数量 | = | 2 | 个 | 2 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 数量指标 | 引进、培养高层次人才数量 | >= | 6 | 人 | 16 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 数量指标 | 形成技术体系 | >= | 1 | 套 | 1 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 质量指标 | 科技成果转化率 | >= | 70 | % | 90 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 质量指标 | 发表论文影响因子 | >= | 14 | 个 | 33 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 质量指标 | 培养科技人才获人才称号数量 | >= | 1 | 项 | 3 | 4.5 | 4.5
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书进度完成率 | = | 100 | % | 150 | 4.5 | 4.5
效益指标 |  | 经济效益 | 带动新增产值 | >= | 1000 | 万元 | 16397 | 3.75 | 3.75
效益指标 |  | 社会效益 | 成果示范和推广应用面积 | >= | 500000 | 亩 | 1050000 | 3.75 | 3.75
效益指标 |  | 社会效益 | 开放仪器设备数 | >= | 20 | 台/套 | 46 | 3.75 | 3.75
效益指标 |  | 社会效益 | 关键共性技术研发数 | >= | 1 | 项 | 1 | 3.75 | 3.75
效益指标 |  | 社会效益 | 组织产学研合作的单位数 | >= | 3 | 个 | 5 | 3.75 | 3.75
效益指标 |  | 社会效益 | 转化应用科技成果数 | >= | 1 | 个 | 3 | 3.75 | 3.75
效益指标 |  | 社会效益 | 组织产学研合作的科技人员数 | >= | 30 | 人 | 65 | 3.75 | 3.75
效益指标 |  | 社会效益 | 技术培训人次 | >= | 1000 | 人次 | 3515 | 3.75 | 3.75
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第四批科技合作专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 116 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 跨年度项目，经费于年底刚刚下达，拟于下一年度继续执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 116 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一、云南省黄文江专家工作站： 1. 建立橡胶树物候期预报方法、橡胶树白粉病发病等级的预报方法及指标，智能网格气象预报产品的本地化产品；2. 培训人员300人次；发布橡胶树白粉病监测预警信息40期，指导病害防治面积200万亩。3. 发表论文1篇。 二、云南省申建波专家工作站： 1.指导云南省热作所基本摸清我省澳洲坚果主产区果园养分现状；2.完成澳洲坚果养分需求规律研究总体方案的制定；3.完成开展不同施肥方式的试验布置；4.完成中微量元素缺乏试验布置；5.指导申报各类科技项目1项，申请发明专利1件；6.作学术报告1场；举办培训1期，培训学员50人次；职称晋升1人。 三、国际科技特派员： 通过室内理论培训、现场实操培训与技术指导、个别指导、远程服务等方式，开展热带作物高效栽培管理技术的理论和实操指导，开展技术培训20期以上，培训1000人次，培养技术骨干10人次；推广澳洲坚果、柚子等热带作物实用品种3种以上；推广橡胶树、澳洲坚果、热带水果实用生产管理技术10个以上；转化应用科技成果5个；协助受援单位在东南亚国家建立生产示范基地9个；成果示范和推广应用面积达10000亩以上；减少化肥农药施用量5%以上；项目持续发挥作用期限达3年以上；技术培训完成率及技术培训与咨询指导服务满意度达95%以上。 | [5 empty] | 指导云南省热作所基本摸清我省澳洲坚果主产区果园养分现状；正在开展、正准备陆续采集样品；完成了澳洲坚果养分需求规律研究总体方案的制定；完成了开展不同施肥方式的试验布置；完成了中微量元素缺乏试验布置；指导项目申报3项，发表论文1篇，申请发明专利2件，推广实用技术5项、推广实用品种2个，培养高级职称1人，因项目跨年度，部分指标内容拟于下一年度继续开展。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 67
产出指标 |  | 数量指标 | 推广实用技术 | >= | 10 | 项 | 5 | 5 | 2.5 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
产出指标 |  | 数量指标 | 推广实用品种 | >= | 3 | 个 | 2 | 10 | 8 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高级职称人员 | = | 1.00 | 人 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 举办学术报告 | = | 1.00 | 次 | 1 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 指导项目申报 | = | 1.00 | 项 | 3 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 知识产权数 | = | 2 | 个 | 2 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 建立生产示范基地 | = | 11 | 个 | 4 | 10 | 3 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
产出指标 |  | 质量指标 | 技术培训完成率 | >= | 95 | % | 50 | 5 | 2.5 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
效益指标 |  | 经济效益 | 带动农民增收额 | = | 500 | 万元 | 300 | 10 | 8 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
效益指标 |  | 社会效益 | 成果示范和推广应用面积 | = | 100000 | 亩 | 30000 | 10 | 3 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
效益指标 |  | 社会效益 | 技术培训人数 | >= | 850 | 人次 | 1806 | 10 | 10 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 67 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省热带作物科学研究所种质资源圃围墙及挡土墙修缮项目专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 18 |  | 18 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 18 |  | 18 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 因受持续强降雨影响，我单位国家级橡胶种质资源圃的围墙出现基础沉降、墙体渗水，部分围墙开裂倒塌，存在巨大安全隐患，严重影响正常科研工作。通过修缮种质资源圃围墙，提升了围墙的牢固性，增强了种质资源保护的安全性，有效隔绝外部环境对种质资源圃的干扰，避免了外部人员对种质资源的盗窃和破坏。主要修缮施工内容是砌筑C20片石混凝土挡土墙640.8m3，新建240围墙高3m长270m,每3m设置370mm*370mm砖柱，砌700mm*700mm毛石混凝土基础151.2m3，砌筑实心砖墙190.93m3等。 | [5 empty] | 因受持续强降雨影响，我单位国家级橡胶种质资源圃的围墙出现基础沉降、墙体渗水，部分围墙开裂倒塌，存在巨大安全隐患，严重影响正常科研工作。通过修缮种质资源圃围墙，提升了围墙的牢固性，增强了种质资源保护的安全性，有效隔绝外部环境对种质资源圃的干扰，避免了外部人员对种质资源的盗窃和破坏。主要修缮施工内容是砌筑C20片石混凝土挡土墙640.8m3，新建240围墙高3m长270m,每3m设置370mm*370mm砖柱，砌700mm*700mm毛石混凝土基础151.2m3，砌筑实心砖墙190.93m3等。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 砌筑C20片石混凝土挡土墙 | >= | 640.8 | 立方米 | 640.8 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 砌筑240实心砖墙 | >= | 270 | 米 | 270 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 项目完工时间 | <= | 1.00 | 月 | 1 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 社会效益 | 种质资源的安全保障率 | >= | 95 | % | 95 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第一批基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 明确缺镁对叶片细胞、亚细胞结构，生理特性和产量形成的影响。 | [5 empty] | 明确缺镁对叶片细胞、亚细胞结构，生理特性和产量形成的影响，发表论文2篇。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文 | >= | 2 | 篇 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益 | 成果示范和推广应用面积 | >= | 100 | 亩 | 95 | 30 | 25 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第二批基础研究计划专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 30 |  | 30 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 30 |  | 30 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1）完成橡胶树1981'IRRDB种质初级核心种质群体的构建；2）完成橡胶树高质量SNP标记的筛选、初级核心种质的群体结构分析和亲缘关系分析；3）发表论文1篇，申请发明专利2件。 | [5 empty] | 1）完成橡胶树1981'IRRDB种质初级核心种质群体的构建；2）完成橡胶树高质量SNP标记的筛选、初级核心种质的群体结构分析和亲缘关系分析；3）发表论文1篇，申请发明专利1件。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 发表高质量论文 | = | 1 | 篇 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 解决关键核心技术 | = | 1 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文影响因子 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培养高级职称人员 | = | 1 | 人 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 申请发明专利 | = | 2 | 件 | 1 | 10 | 5 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
效益指标 |  | 社会效益 | 带动人员就业 | = | 1 | 人 | 1 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人数 | = | 20 | 人 | 20 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 开放仪器设备 | = | 10 | 台/套 | 10 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年产业创新人才项目支出专项经费
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 19.2 |  | 15.03 | 10 | 78.28 | 7.83 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 19.2 |  | 15.03 |  | 78.28
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成临沧、德宏、普洱、保山和西双版纳等产区主要品种的年度产量调查和品质分析；完成第Ⅳ期品种区域性试验和杂交优良株系的开花、产量和品质的年度调查；主导品种示范推广1000亩。 2.完成树体管理、养分调控、果实保质采收、病虫害绿色防控等技术的年度试验，建立核心示范基地300亩，示范推广1000亩。 3.完成澳洲坚果脱青皮、清洗、干燥、分选等初加工环节改进年度试验；研发香酥果仁、天然调味果仁等新产品加工工艺。 4.举办各类技术培训班8期，培训学员400人次。 5.申报地方标准1项，制定国家标准、行业标准各1项；申报发明专利2件；参编出版著作1部。 | [5 empty] | 1.完成临沧、德宏、普洱、保山和西双版纳等产区主要品种的年度产量调查和品质分析；完成第Ⅳ期品种区域性试验和杂交优良株系的开花、产量和品质的年度调查；主导品种示范推广800亩。 2.完成树体管理、养分调控、果实保质采收、病虫害绿色防控等技术的年度试验，建立核心示范基地240亩，示范推广800亩。 3.完成澳洲坚果脱青皮、清洗、干燥、分选等初加工环节改进年度试验；研发香酥果仁、天然调味果仁等新产品加工工艺。 4.举办各类技术培训班6期，培训学员320人次。 5.申报地方标准1项，制定国家标准、行业标准各1项；申报发明专利1件；参编出版著作1部。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 74
产出指标 |  | 数量指标 | 取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等） | = | 6 | 个 | 5 | 50 | 40 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
效益指标 |  | 社会效益 | 推广主导品种面积 | = | 1000 | 亩 | 800 | 15 | 12 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
效益指标 |  | 社会效益 | 成果示范和推广应用面积 | = | 1000 | 亩 | 800 | 15 | 12 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 81.83 | 良
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第三批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 18 |  | 2.25 | 10 | 12.5 | 1.25 | 项目执行期五年，目前处于第一年，拟于后续年度继续使用。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 18 |  | 2.25 |  | 12.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本批次共含三个项目，年度目标如下： 郭刚军：完成项目1项，研发新产品2种，以第一或通讯作者在国内外学术期刊发表论文2篇，申请发明专利1件。 宫丽丹：发表论文1篇，开展技术服务与培训100人次。 殷振华：申请专利1件；培训企业技术骨干和种植户50人次；服务对象满意度95%。 | [5 empty] | 郭刚军：完成项目1项，研发新产品2种，发表论文2篇，申请发明专利1件。 宫丽丹：发表论文1篇，开展技术服务与培训100人次。 殷振华：申请专利1件；培训企业技术骨干和种植户50人次；服务对象满意度95%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等） | = | 3 | 篇 | 3 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 申请知识产权数量（论文、标准、专利、著作等） | = | 2 | 件 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 研发新品种 | = | 2 | 个 | 2 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 技术培训人数 | = | 150 | 人 | 150 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 91.25 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年省委组织部牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 11.3 |  | 11.3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 11.3 |  | 11.3 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优。 | [5 empty] | 1.通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 高层次人才特殊生活补贴发放 | = | 5 | 人 | 5 | 17 | 17
产出指标 |  | 时效指标 | 任务完成率 | >= | 90 | % | 90 | 16.5 | 16.5
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行率 | >= | 90 | % | 90 | 16.5 | 16.5
效益指标 |  | 社会效益 | 落实省委人才政策要求 | = | 有效 | % | 100 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 完成高层次人才特殊生活补贴发放 | = | 11.3 | 万元 | 11.3 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 年度人才工作满意率 | >= | 90 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第一批高层次科技人才培养引进专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1）出版《澳洲坚果优质高效生产百问百答》； 2）在临沧、普洱、西双版纳各建一个示范基地； 3）技术推广培训300人。 | [5 empty] | 1）出版《澳洲坚果优质高效生产百问百答》； 2）在临沧、普洱、西双版纳各建一个示范基地； 3）技术推广培训300人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 出版专著数 | = | 1 | 部 | 1 | 25 | 25
产出指标 |  | 数量指标 | 建立生产示范基地 | = | 3 | 个 | 2 | 25 | 20 | 部分示范基地在建设中，即将完成
效益指标 |  | 社会效益 | 成果示范和推广应用面积 | = | 450 | 亩 | 450 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人数 | = | 300 | 人次 | 300 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 95 | % | 95 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 3 | 3
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 4 | 4
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第一批重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 60 |  | 58.21 | 10 | 97.02 | 9.7 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 60 |  | 58.21 |  | 97.02
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建立品种加工特性评价技术1套；摸清原料保质期。研发取仁机，整仁率≥70%。研发产品4种，应用1种；新建或改造精深加工生产线1条，年生产能力达到80吨；新增产值0.5亿元。 | [5 empty] | 建立品种加工特性评价技术1套；摸清原料保质期。研发取仁机，整仁率≥70%。研发产品4种，应用1种；新建或改造精深加工生产线1条，年生产能力达到80吨；新增产值0.5亿元。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85.5
产出指标 |  | 数量指标 | 科技成果产出 | = | 6 | 个 | 6 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 数量指标 | 知识产权数 | = | 13 | 个 | 10 | 12.5 | 10 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
产出指标 |  | 质量指标 | 发表论文影响因子 | >= | 8 | 分 | 8 | 12.5 | 12.5
产出指标 |  | 时效指标 | 按项目合同书完成进度率 | = | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5
效益指标 |  | 经济效益 | 带动新增产值 | = | 5000 | 万元 | 5000 | 6 | 6
效益指标 |  | 经济效益 | 带动企业研发投入 | = | 216.80 | 万元 | 200 | 6 | 4 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
效益指标 |  | 社会效益 | 转化应用科技成果数 | = | 1 | 个 | 1 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 带动就业数 | = | 40 | 人 | 40 | 6 | 6
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人数 | = | 100 | 人 | 100 | 6 | 6
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目单位满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 90 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 95 | % | 95 | 2.5 | 2.5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 95.2 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--24
项目支出绩效自评表
公开24表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 其他人员支出
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 199.03 |  | 199.03 |  | 199.03 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 199.03 |  | 199.03 |  | 199.03 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年我单位聘用46名编制外人员，完成单位规定的以下科研辅助工作，其中：1人是单位专职驾驶员，主要工作是驾驶单位公务用车；13人是我单位科研实验室辅助管理用工，主要工作是协助单位科研人员完成科研研究实验；32名是我单位科研试验基地管理工，主要工作是协助我单位6000多亩橡胶试验基地幼林管理、胶林更新、割胶、橡胶林除草施肥等试验基地管理工作。 | [5 empty] | 2024年我单位聘用46名编制外人员，完成单位规定的以下科研辅助工作，其中：1人是单位专职驾驶员，主要工作是驾驶单位公务用车；13人是我单位科研实验室辅助管理用工，主要工作是协助单位科研人员完成科研研究实验；32名是我单位科研试验基地管理工，主要工作是协助我单位6000多亩橡胶试验基地幼林管理、胶林更新、割胶、橡胶林除草施肥等试验基地管理工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 编外长期聘用人员工资福利发放人数 | = | 46 | 人 | 46 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 维护管理单位科研试验基地面积 | >= | 6000 | 亩 | 6000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 辅助科研人员完成科研实验次数 | >= | 100 | 次 | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 编外人员工资福利兑现率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 编外长期聘用人员工资发放及时性 | = | 每月发放1次（每月按时发放） | 次/月 | 每月发放1次（每月按时发放） | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 单位运转 | = | 正常运转 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 编外长期聘用人员对工资福利待遇满意度 | >= | 90 | % | 90 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 科研人员对编外长聘人员工作满意度 | >= | 95 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--25
项目支出绩效自评表
公开25表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省所研发专项经费
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2089.33 |  | 2089.33 |  | 2089.12 | 10 | 99.99 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1590 |  | 1590 |  | 1589.81 |  | 99.99
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 499.33 |  | 499.33 |  | 499.31 |  | 100
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目主要开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究、热作科研试验基地建设等工作。通过项目的实施，实现以下目标：1.取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）达到26件；收集保存种质资源共3838份。2.技术推广及辐射带动1.075万亩；推广优良品种6个；技术咨询及培训共计420人次。3. 技术服务参与培训人员和受益对象满意度达到90%以上。 | [5 empty] | 项目主要开展天然橡胶产业绿色发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究、热作科研试验基地建设等工作。通过项目的实施，实现以下目标：1.取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）达到26件；收集保存种质资源共3838份。2.技术推广及辐射带动1万亩；推广优良品种5个；技术咨询及培训共计400人次。3. 技术服务参与培训人员和受益对象满意度达到95%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 84
产出指标 |  | 数量指标 | 取得知识产权数量（论文、专利、著作等） | = | 26 | 件 | 26 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 保存种质资源数量 | = | 3838 | 份 | 3838 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 建设和维护试验基地面积 | = | 1153 | 亩 | 1153 | 8 | 8
产出指标 |  | 数量指标 | 推广优良品种数量 | = | 6 | 个 | 5 | 8 | 6 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
产出指标 |  | 数量指标 | 技术培训及咨询人次 | = | 420 | 人次 | 400 | 8 | 6 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
产出指标 |  | 时效指标 | 预算执行进度 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8
效益指标 |  | 经济效益 | 试验基地产出 | >= | 2000 | 万元 | 2000 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 带动企业新增产值 | >= | 800 | 万元 | 800 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 技术推广及辐射带动面积 | >= | 10750 | 亩 | 10000 | 10 | 8 | 跨年度项目，拟于下一年度继续完成
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参与培训人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 94 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--26
项目支出绩效自评表
公开26表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省所科研基础设施建设专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 715.45 |  | 575.31 |  | 575.31 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 715.45 |  | 575.31 |  | 575.31 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.云南农垦省热作所天然橡胶基地建设项目（完成天然橡胶种苗科研试验大棚3栋累计完成12100.94㎡。建设完成天然橡胶科研试验示范基地道路总长4400.63m。完成天然橡胶种苗温室车间1992.91㎡，配套修建给排水工程、消防工程、电力工程，附属工程。完成用于种苗温室车间的净化系统1662.30㎡等。） 2.完成科研基础设施修缮项目（办公室修缮，实验室修缮，保障性住房修缮，试验基地管护用房修缮，道路围栏（墙）修缮，水、电、通信等公共设施修缮） | [5 empty] | 1.云南农垦省热作所天然橡胶基地建设项目（完成天然橡胶种苗科研试验大棚3栋累计完成12100.94㎡。建设完成天然橡胶科研试验示范基地道路总长4400.63m。完成天然橡胶种苗温室车间1992.91㎡，配套修建给排水工程、消防工程、电力工程，附属工程。完成用于种苗温室车间的净化系统1662.30㎡等。） 2.完成科研基础设施修缮项目（办公室修缮，实验室修缮，保障性住房修缮，试验基地管护用房修缮，道路围栏（墙）修缮，水、电、通信等公共设施修缮）
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 工程总量 | >= | 5 | 项（个） | 5 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 建设天然橡胶胶园道路 | >= | 4400.63 | 米 | 4400.63 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 主体工程完成率 | >= | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 工程数量 | >= | 5 | 个/标段 | 5 | 4 | 4
产出指标 |  | 数量指标 | 配套设施完成率 | >= | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 安全事故发生率 | <= | 0 | % | 0 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 质量指标 | 设计变更率 | <= | 5 | % | 5 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 计划完工率 | >= | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 计划开工率 | >= | 100 | % | 100 | 4 | 4
产出指标 |  | 时效指标 | 工期控制率 | <= | 85 | % | 85 | 4 | 4
产出指标 |  | 成本指标 | 生态环境成本指标 | >= | 85 | % | 85 | 4 | 4
效益指标 |  | 社会效益 | 设计功能实现率 | = | 80 | % | 80 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 综合使用率 | = | 80 | % | 90 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 受益人群覆盖率 | = | 80 | % | 90 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 可持续影响 | 使用年限 | = | 10 | 年 | 10 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受益人群满意度 | = | 80 | % | 80 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--27
项目支出绩效自评表
公开27表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年“三区”科技人才支持计划提前批资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 10 |  | 10 |  | 2.33 | 10 | 23.3 | 2.33 | 跨年度项目，拟于下一年度执行。
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 |  | 10 |  | 2.33 |  | 23.3
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过技术服务，提高受培人员对热带亚热带作物的科学种植水平，为实现产业提质增效提供技术支撑，通过种植示范户带动村民，培养本土科技人才。计划培训农民200人次，培训基层骨干30人次；推广实用技术3项，示范推广300亩；推广实用品种1-2个；协助建设示范基地2个；培养技术骨干10人。 | [5 empty] | 通过技术服务，开展技术培训150人次，推广实用技术2项，示范推广200亩，推广实用品种2个，协助建设示范基地2个，培养技术骨干10人。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 72.5
产出指标 |  | 数量指标 | 协助建立示范基地 | >= | 2 | 个 | 2 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 推广实用技术 | >= | 3 | 项 | 2 | 15 | 10 | 跨年度项目，拟于下一年度继续开展
产出指标 |  | 数量指标 | 推广实用品种 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 培训出勤率 | = | 80 | % | 90 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 开展技术培训 | >= | 5 | 期 | 3 | 15 | 10 | 跨年度项目，拟于下一年度继续开展
效益指标 |  | 社会效益 | 培训人员 | >= | 300 | 人次 | 150 | 15 | 7.5 | 跨年度项目，拟于下一年度继续开展
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | = | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 74.83 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--28
项目支出绩效自评表
公开28表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省所热带作物科技创新专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 1037 |  | 1037 |  | 1037 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1037 |  | 1037 |  | 1037 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 围绕天然橡胶、澳洲坚果、热带水果、热带花卉等产业发展需要，攻克一批限制产业发展的关键技术，取得一批新品种、新技术、新产品，不断构建和完善热作高效栽培技术体系，通过示范引领和科技服务，推动科技成果转移转化，提高良种和新技术覆盖率，以科技赋能提升企业和种植户核心竞争力，为热作产业高质量发展提供重要科技支撑。 | [5 empty] | 开展了天然橡胶产业绿色高质量发展关键技术研究、特色热带生物资源利用研究与示范推广、热作试验示范基地建设。具体情况如下： 1.科技创新方面：取得知识产权数量（论文、标准、专利、著作等）75件；发表论文影响因子68个；持续保存种质资源6965份;维护病虫害监测点32个；维护试验观测点32个；建设和维护试验基地10890亩。2.成果推广方面：技术推广及辐射带动面积165万亩；推广优良品种17个。3.技术服务方面：技术培训8537人次；受训对象满意度大于95%；发布白粉病预警信息及时性小于等于7天。4.效益方面：带动企业新增产值3473.07万元；带动临时就业人数110人次；生态胶园植物多样性提升2%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 89
产出指标 |  | 数量指标 | 建设和维护科研试验基地面积 | >= | 10600 | 亩 | 10890 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 持续保存种质资源数量 | >= | 6900 | 份 | 6965 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 新增科研仪器设备数量 | >= | 46 | 台/套 | 46 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 技术培训人次 | >= | 2500 | 人次 | 8537 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 取得知识产权数量 | >= | 55 | 亩 | 75 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 推广优良品种 | >= | 17 | 个 | 17 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 创制新种质数量 | >= | 80 | 份 | 82 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 维护试验观测点数量 | >= | 30 | 个 | 32 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 发表论文影响因子 | >= | 25 | 个 | 68 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 发布白粉病预警信息及时性 | <= | 7 | 天 | 7 | 5 | 5
效益指标 |  | 经济效益 | 带动企业新增产值 | >= | 350 | 万元 | 3473.07 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 带动临时就业人数 | >= | 100 | 人次 | 110 | 7.5 | 7.5
效益指标 |  | 社会效益 | 新技术推广应用面积 | >= | 167 | 万亩 | 165 | 7.5 | 6.5 | 因2024年病害较轻，推广面积减少
效益指标 |  | 生态效益 | 生态胶园植物多样性提升 | >= | 2 | % | 2 | 7.5 | 7.5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 受训对象满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 99 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--29
项目支出绩效自评表
公开29表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年第二批科技计划（省本级）重大专项与重点研发计划科技合作专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 指导受援公司嫁接技术、开展配方肥施用技术、病虫害绿色防控技术；建示范基地1个;提交曼德勒地区澳洲坚果种植现状调研报告1份;为受援公司培养技术骨干2名;开展技术培训2次，培训100人以上;对推广的技术进行集成示范。 | [5 empty] | 未完成
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 开展技术培训 | >= | 1 | 期 | 0 | 8 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人员 | >= | 100 | 人次 | 0 | 8 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
产出指标 |  | 数量指标 | 提供营养施肥方案 | = | 2 | 套 | 0 | 9 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
产出指标 |  | 数量指标 | 推广实用技术 | = | 2 | 项 | 0 | 9 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
产出指标 |  | 数量指标 | 示范基地 | = | 1 | 个 | 0 | 8 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
产出指标 |  | 质量指标 | 技术培训完成率 | >= | 95 | % | 0 | 8 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
效益指标 |  | 社会效益 | 培养技术骨干 | = | 1 | 人 | 0 | 10 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
效益指标 |  | 社会效益 | 实用技术辐射带动面积 | = | 3000 | 亩 | 0 | 10 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
效益指标 |  | 生态效益 | 减少化肥农药施用量 | >= | 5 | % | 0 | 10 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 技术培训与咨询指导服务满意度 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
其他需要说明的事项 |  | 三级指标: 因缅甸发生战乱，环境动荡，且出国手续未能完成办理，故未开展相关业务。
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 0 | 差
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--30
项目支出绩效自评表
公开30表
编制单位： | 云南省热带作物科学研究所 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2024年度第三批重点研发（农业领域）专项资金
主管部门 |  | 云南省农垦局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省热带作物科学研究所
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 61 |  | 34.28 | 10 | 56.2 | 5.62 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 61 |  | 34.28 |  | 56.2
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过技术服务，提高受培人员对热带亚热带作物的科学种植水平，为实现产业提质增效提供技术支撑，通过种植示范户带动村民，培养本土科技人才。2024年度，通过项目实施，计划服务乡镇5个以上；服务村庄30个以上；服务企业、合作社、农民协会等机构15个以上；开展技术培训和指导50期，培训2450人次；推广实用技术10项，1000亩，实用技术辐射带动面积1500亩；推广实用品种5个；带动受援区域增加经济效益202万元；新增产值29万元；建设示范基地4个，140亩；培养技术骨干30人次，科技服务满意度达95%以上。 | [5 empty] | 通过技术服务，提高受培人员对热带亚热带作物的科学种植水平，为实现产业提质增效提供技术支撑，通过种植示范户带动村民，培养本土科技人才。2024年度，通过项目实施，服务乡镇3个；服务村庄30个；服务企业、合作社、农民协会等机构30个；开展技术培训和指导33期，培训1617人次；推广实用技术7项，700亩，实用技术辐射带动面积1100亩；推广实用品种3个；带动受援区域增加经济效益165万元；新增产值20万元；建设示范基地3个，100亩；培养技术骨干20人次，科技服务满意度达95%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 65.5
产出指标 |  | 数量指标 | 服务乡镇数 | >= | 5 | 个 | 3 | 6.25 | 4 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 50 | 期 | 33 | 6.25 | 4 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 2450 | 人次 | 1617 | 6.25 | 4 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 建设示范基地 | >= | 4 | 个 | 3 | 6.25 | 4 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 推广实用技术 | >= | 10 | 项 | 7 | 6.25 | 4 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 推广实用品种 | >= | 5 | 个 | 3 | 6.25 | 3 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
产出指标 |  | 数量指标 | 服务村庄、企业、合作社等 | >= | 45 | 个 | 30 | 6.25 | 4.5 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
产出指标 |  | 质量指标 | 技术培训完成率 | = | 90 | % | 66 | 6.25 | 4 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
效益指标 |  | 社会效益 | 实用技术辐射带动面积 | >= | 1000 | 亩 | 700 | 10 | 7 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
效益指标 |  | 生态效益 | 减少化肥农药施用量 | = | 10 | % | 10 | 10 | 10 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
效益指标 |  | 可持续影响 | 推广实用技术面积 | >= | 1500 | 亩 | 1100 | 10 | 7 | 跨年度项目，拟在下一年度继续完成。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | = | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 72.87 | 中
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。