## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省农业机械安全监理总站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 农机安全监督管理专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省农业机械安全监理总站
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 60 |  | 60 |  | 59.98 | 10 | 99.97 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 60 |  | 60 |  | 59.98 |  | 99.97
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 省农机安全监理总站将认真履行好农机安全监管责任，全面做好项目管理工作。通过强化业务规范化建设、变型拖拉机专项整治、农机监理人员培训、农机安全执法督导，持续推进“平安农机”示范创建等，切实保障2024年变型拖拉机注销27036台、创建“平安农机”示范县5个、完成29人次业务培训、对16个州市开展执法督导全覆盖，排查整改隐患率100%，确保农机安全生产持续稳定向好。 | [5 empty] | 省农机安全监理总站将认真履行好农机安全监管责任，全面做好项目管理工作。截至2024年12月31日，变型拖拉机注销30128台；完成对全省16个州（市）农机安全生产督查检查，实现全覆盖；排查农业机械97859台次，受教育群众283997人次。全省1个省级、16个州市级、129个县级农机安全监理机构均使用业务办公系统办理各项农机安全监理业务；排查整改隐患7107项，整改率100%。服务对象满意度指标：《云南省农机安全监督管理信息系统》正常运行，各业务网点正常办理各项农机安全监理业务，各州（市）、县（市、区）、乡（镇）农机监理机构及服务对象对我站满意度达95%以上。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 变型拖拉机减存量 | >= | 27036 | 台 | 30128 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 农机安全生产督导检查 | = | 16 | 个 | 16 | 10 | 10 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 创建“平安农机”示范县 | >= | 3 | 个 | 0 | 0 | 0 | 根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》要求，取消全省“平安农机”创建示范项目。
产出指标 |  | 数量指标 | 排查农业机械 | >= | 60000 | 台 | 97859 | 15 | 15 | 无
产出指标 |  | 数量指标 | 受教育群众 | >= | 150000 | 人次 | 283997 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 农机安全监理网络化办公 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无
效益指标 |  | 社会效益 | 隐患整改 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | 无
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 群众对农机安全监理工作满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10 | 无
其他需要说明的事项
总分 |  | 指标完成情况 分值: 总分值; 指标完成情况 得分: 总得分 | 自评等级
|  | 指标完成情况 分值: 100; 指标完成情况 得分: 100 | 优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6.非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入