## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省饲草饲料工作站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 草食畜及优质饲草饲料技术推广专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省饲草饲料工作站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 100 |  | 100 |  | 100 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过巨菌草试验示范研究，编写完成《云南省巨菌草种植利用技术》手册，在全省巨菌草种植县推广应用，开展从选址布局，地块选择、土地整理，播种时间，播种方式，田间管理技术的规范操作培训与指导，为推进种养结合，以草定畜、草畜平衡提供科技支撑，促进草食畜生产效率的进一步提高奠定基础。2.通过草业信息化推广项目的实施，培训指导基层草牧业技术推广人员100人次，基层技术人员能撰写本辖区饲草生产形势分析报告，报告成为政府对草牧业决策依据，能服务于全省草牧业企业；提高草原补奖政策信息系统管理人员的业务水平，激发基层技术人员的工作积极性，为实施好第三轮草原补奖政策奠定了坚实的基础。3.通过试验示范，2024年预计在2个试验点筛选出适合种植的青贮玉米、燕麦、小黑麦等优质饲草料品种。4.冬春优质饲草生产技术集成示范。通过2024年试验示范完成国家草品种区域试验洱源试验点第一期品种对比试验和生产性能试验工作，为云南省冬春优质豆科饲草推广提供相应优良品种及技术示范。 | [5 empty] | 1.制定2024年巨菌草试验示范实施方案并认真组织实施，开展巨菌草试验示范地调查4次，试验地测产19次，巨菌草青贮现场感官评价22次（每次现场评价至少6人次），巨菌草种植利用情况调研6次。指导制作青贮样品34份，测定营养指标41项，在5个示范县对巨菌草青贮实际生产中8个关键环节进行示范，共指导制作青贮料467.7吨。开展全省巨菌草试验示范技术培训2次，共培训256人次。参加第十九届国际菌草产业发展研讨会，并在会上分享云南省巨菌草试验示范推广经验。报送全省巨菌草试验示范推广工作报告11期及全省巨菌草2022年—2024年三年工作总结。2022—2024年全省计划推广种植巨菌草5.3万亩，实际种植巨菌草161399.58亩，任务完成率为304.53%，平均利用率84.35%，其中青饲利用率70.10%，青贮利用率14.25%。2.举办2024年草原生态保护补助奖励政策信息管理师资培训班暨第三届补奖信息管理技能大赛，培训基层技术干部130人次。3.完成5个县（市、区）共计25亩、13个优质饲草品种（其中青贮玉米品种6个、饲用燕麦品种4个、饲用小黑麦2个、黑麦1个）的试验种植。同时在试验基础上指导隆阳区示范推广种植青贮玉米950亩，示范带动5个肉牛养殖场、农户55户。4.洱源县开展迪瑞埃及车轴草区域试验，完成了第一生长周期的试验任务，第二生长周期的试验任务于12月通过全国畜牧总站专家组现场检查。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 2 | 次 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 饲草料检测 | >= | 60 | 个 | 64 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 完成报告数量 | >= | 4 | 个 | 11 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 100 | 人次 | 500 | 10 | 10
产出指标 |  | 成本指标 | 人均培训标准 | <= | 450 | 元/人 | 400 | 10 | 10
效益指标 |  | 经济效益 | 巨菌草推广种植面积 | >= | 5000 | 亩 | 36361.9 | 15 | 15
效益指标 |  | 经济效益 | 巨菌草鲜草产量 | >= | 50000 | 吨 | 150000 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 项目推广总体满意度 | = | 90 | % | 95 | 5 | 5
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训满意度问卷调查 | >= | 100 | 份 | 230 | 5 | 5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。