## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省土壤肥料工作站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省第三次全国土壤普查省本级专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省土壤肥料工作站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 2793.15 |  | 2793.15 |  | 2779.36 | 10 | 99.51 | 9.95 | 资金执行率未到100%的原因为严格执行财政厉行节约的规定，差旅费及培训费形成结余；政府采购项目预算与实际执行有合理差异，形成结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 2636 |  | 2636 |  | 2622.5 |  | 99.49
|  | 上年结转资金 | 157.15 |  | 157.15 |  | 156.86 |  | 99.82
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成云南省三普土壤样品制备流转与保存、技术人员培训、土壤样品质量控制与数据审核、开展成果验收等。按照技术要求，完成土壤样品制备116300个，保障后续检测化验等环节顺利开展；完成省级质量控制，完成不少于11万个数据审核，完成样品留样复测515个，保障土壤普查质量；开展技术人员培训累计197人次，为外业、内业、平台、成果工作开展提供坚实技术支撑。完成5个县成果验收，完成国家下达任务，以及为全省成果验收摸索经验。 | [5 empty] | 完成云南省三普土壤样品制备流转与保存、技术人员培训、土壤样品质量控制与数据审核、开展成果验收等。按照技术要求，完成土壤样品制备116300个，保障后续检测化验等环节顺利开展；完成省级质量控制，完成不少于11万个数据审核，完成样品留样复测515个，保障土壤普查质量；开展技术人员培训累计197人次，为外业、内业、平台、成果工作开展提供坚实技术支撑。完成5个县成果验收，完成国家下达任务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 土壤样品制备数 | >= | 116300 | 个 | 116300 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 成果项目验收 | >= | 5 | 个 | 5 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 样品数据审核 | >= | 110000 | 个 | 110000 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 留样复测样品数 | >= | 515 | 个 | 515 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益 | 技术培训班 | >= | 197 | 人 | 210 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.95 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省土壤肥料工作站 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 化肥减量增效专项资金
主管部门 |  | 云南省农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省土壤肥料工作站
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 200 |  | 200 |  | 173.53 | 10 | 86.77 | 8.68 | 资金执行率未到100%的原因为严格执行财政“厉行节约”的规定，差旅费及培训费形成结余；政府采购项目预算与实际执行有合理差异，形成结余。
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 173.53 |  | 86.77
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 化肥减量增效工作将紧紧围绕省委、省政府大力发展高原特色农业战略，充分利用云南地理优势独特、气候优势突出、物种优势明显、开放优势巨大等条件，按照转变农业发展方式的总体要求，牢固树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念，以绿色生态为导向，根据不同区域土壤类型和作物布局，按照农业农村部下达的任务和土肥站承担的职能，继续做好取土化验、田间肥效试验、肥料配方制定发布、耕地质量等级调查评价、肥料登记管理、测土配方施肥数据成果开发应用等工作。在此基础上，突出粮油作物，建立化肥减量增效示范区，大力推广化肥减量增效技术。预计2024年要达到的绩效目标为： 1.开展土肥水项目技术培训4期 2.对项目县检查指导率达到80%以上 3.培训对象满意度90%以上 4.肥料抽检个数达到300个 5.耕地质量监测土壤数量222个 6.形成2024年云南省耕地质量监测报告1份 7.形成2024年云南省耕地等级调查评价报告1份 | [5 empty] | 化肥减量增效工作将紧紧围绕省委、省政府大力发展高原特色农业战略，充分利用云南地理优势独特、气候优势突出、物种优势明显、开放优势巨大等条件，按照转变农业发展方式的总体要求，牢固树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”理念，以绿色生态为导向，根据不同区域土壤类型和作物布局，按照农业农村部下达的任务和土肥站承担的职能，继续做好取土化验、田间肥效试验、肥料配方制定发布、耕地质量等级调查评价、肥料登记管理、测土配方施肥数据成果开发应用等工作。在此基础上，突出粮油作物，建立化肥减量增效示范区，大力推广化肥减量增效技术。2024年达到的绩效目标为： 1.开展土肥水项目技术培训4期 2.对项目县检查指导率达到100% 3.培训对象满意度96.37% 4.肥料抽检个数达到300个 5.耕地质量监测土壤数量222个 6.形成2024年云南省耕地质量监测报告1份 7.形成2024年云南省耕地等级调查评价报告1份
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 举办培训班期数 | = | 4 | 期 | 4 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 肥料抽检个数 | = | 300 | 个 | 300 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 2024年云南省耕地等级调查评价报告 | = | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 2024年云南省耕地质量监测报告 | = | 1 | 份 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 耕地质量监测土样数量 | = | 222 | 个 | 222 | 10 | 10
效益指标 |  | 可持续影响 | 技术指导率 | >= | 80 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 培训对象满意度 | >= | 90 | % | 96.37 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.68 | 优
备注: 1.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入。