附件

2025—2026年度云南省小麦品种试验项目实施方案

一、试验目的

为客观、公正、科学地评价省内外各育种单位新育成或引进的小麦品种在我省不同生态区、不同栽培水平条件下的适应性、丰产性、抗逆性、品质及其利用价值，为我省品种审定和推广提供科学依据，根据《云南省小麦品种试验管理办法（试行）》，制定本年度小麦品种试验实施方案。

二、项目来源

任务来源：云南省农业农村厅

资金来源：省级财政农业发展专项资金

三、主持单位、人员及任务分工

| 主持单位 | 主持人 | 负责人 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 云南省种子管理站 | 夏艳波 | 张恒、张婷、胡超 | 制定项目实施方案、项目实施统筹管理，试验数据汇总分析 |

| 表1 承试单位及承试人员信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验组别 | 试点 | 承试单位 | 负责人 | 承试人 | 联系电话 | 区域试验 | 生产试验 | 品质供样 |
| 田麦组 | 昭阳 | 昭通市农业科学院 | 韩芳 | 韩芳、施吉嵘、李梅 | 16687300909 | √ |  |  |
|  | 嵩明 | 昆明市种子管理站 | 李亚迅 | 丁乃一、丁明亮 | 18082959110 | √ | √ |  |
|  | 弥渡 | 大理州种子管理站 | 刘建军 | 周继红、龚美花、黄艳 | 13708660077 | √ | √ | √ |
|  | 楚雄 | 楚雄州农业科学院 | 李晓荣 | 张中平、甘爱国 | 15096490629 | √ |  |  |
|  | 临翔 | 临沧市农业技术推广站（临沧市农科所） | 沙云 | 杨向虎、杨志坤 | 15987252365 | √ | √ | √ |
|  | 芒市 | 德宏州农技推广中心（德宏州农业科学研究所） | 唐李军 | 唐李军、杨文春 | 15987886280 | √ |  |  |
|  | 红塔 | 玉溪市农业科学院 | 张翠萍 | 刘 佳、李怀红 | 13987738163 | √ |  | √ |
|  | 昌宁 | 保山市种子管理站 | 陈进厅 | 刘权欧、刘立鹤、吴冰 | 15925059641 | √ | √ |  |
|  | 玉龙 | 丽江市种子管理站 | 田景梅 | 杨晓云、田景梅、曾丹 | 13988881585 | √ | √ |  |
| 地麦组 | 南涧 | 南涧县种子管理站 | 李崇用 | 李崇用、袁玉顺、陈秀丕 | 13987243263 | √ | √ |  |
|  | 楚雄 | 楚雄州农业科学院 | 李晓荣 | 张中平、甘爱国 | 15096490629 | √ | √ | √ |
|  | 临翔 | 临沧市农业技术推广站（临沧市农科所） | 沙云 | 杨志坤、杨向虎 | 15987252365 | √ | √ |  |
|  | 镇雄 | 昭通市种子管理站 | 阮荣辉 | 王芩飞、聂祥友、贾相初 | 13628700156 | √ |  |  |
|  | 蒙自 | 红河州种子管理站 | 李绍梅 | 胡春丽、陈慕侬、李卫民 | 13577300873 | √ |  | √ |
|  | 师宗 | 曲靖市种子管理站 | 殷慧莲 | 齐万清 | 13987434946 | √ | √ |  |
|  | 易门 | 玉溪市种子管理站 | 罗斌 | 董云武、李永萍 | 13887769872 | √ |  | √ |
|  | 文山 | 文山州农业科学院 | 农明英 | 张世鲍、高海涛、王文鑫 | 13398760351 | √ | √ |  |

| 表2 邮寄种子地址及联系人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验组别 | 试点 | 承试单位 | 联系人 | 联系电话 | 邮寄地址 |
| 田麦组 | 昭阳 | 昭通市农业科学院 | 韩芳 | 16687300909 | 昭通市昭阳区凤霞路83号昭通市农业科学院粮食作物研究所 |
|  | 嵩明 | 云南省农业科学院粮作所 | 丁明亮 | 13619655857 | 昆明市盘龙区北京路2238号 |
|  | 弥渡 | 大理州种子管理站 | 刘建军 | 13708660077 | 大理市下关经济开发区宾川路296号稼源小区 |
|  | 楚雄 | 楚雄州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 | 楚雄鹿城镇果园路一号 |
|  | 临翔 | 临沧市农业技术推广站（临沧市农科所） | 杨向虎 | 13988347396 | 临沧市临翔区南天路202号 |
|  | 芒市 | 德宏州农技推广中心 | 唐李军 | 15987886280 | 德宏州芒市团结大街163号 |
|  | 红塔 | 玉溪市农业科学院 | 刘 佳 | 13987738163 | 玉溪市红塔区红塔大道18号 |
|  | 昌宁 | 保山市种子管理站 | 陈进厅 | 15925059641 | 保山市隆阳区永昌路217号 |
|  | 玉龙 | 丽江市种子管理站 | 杨晓云 | 13988881585 | 丽江市古城区福慧路162号 |
| 地麦组 | 南涧 | 南涧县种子管理站 | 李崇用 | 13987243263 | 大理州南涧县南涧镇富民街21号 |
|  | 楚雄 | 楚雄州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 | 楚雄鹿城镇果园路一号 |
|  | 临翔 | 临沧市农业技术推广站（临沧市农科所） | 杨志坤 | 13988367707 | 临沧市临翔区南天路202号 |
|  | 镇雄 | 镇雄县种子管理站 | 王芩飞 | 13628700156 | 镇雄县乌峰镇文卫路107号 |
|  | 蒙自 | 蒙自市农业综合服务中心 | 胡春丽 | 13577300873 | 蒙自市银河路37号。 |
|  | 师宗 | 师宗县农业技术推广中心 | 秦世宏 | 13887413432 | 师宗县漾月街道漾月西路8号 |
|  | 易门 | 易门县种植业发展服务中心 | 李永萍 | 15108774013 | 易门县龙泉街道朝阳路337号 |
|  | 文山 | 文山州农业科学院 | 张世鲍 | 13398760351 | 文山市泰康西路2号 |

四、参试品种信息

本年度区域试验设田麦、地麦各2组，生产试验设田麦、地麦各1组。

表3  田麦Ⅰ组区域试验参试品种表

| 序号 | 参试品种 | 试验年份 | 参试单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH3900 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 丁明亮 | 13619655857 |
| 2 | 德2131 | 第二年 | 德宏州农业技术推广中心 | 杨俊华 | 13759219925 |
| 3 | 云SC395 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 程加省 | 0871-65892504 |
| 4 | 临2218 | 第二年 | 临沧市农业科学研究所 | 沙 云 | 15987252365 |
| 5 | 云651 | 第一年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 丁明亮 | 13619655857 |
| 6 | 国麦669 | 第一年 | 云南国麦种业科技有限公司 | 李崇福 | 13330531348 |
| 7 | 临23111 | 第一年 | 临沧市农业技术推广站（临沧市农业科学研究所） | 沙 云 | 15987252365 |
| 8 | 德238 | 第一年 | 德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所） | 唐李军 | 15987886280 |
| 9 | YX2023-5 | 第一年 | 玉溪市农业科学院 | 刘佳 | 13987738163 |
| 10 | 岫22J-32 | 第一年 | 保山市农业科学研究院 | 付正波 | 0875-2213421 |
| 11 | 云236-37 | 第一年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 王志伟 | 0871-65892504 |
| 12 | 云236-39 | 第一年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 王志伟 | 0871-65892504 |
| 13 | 滇25-14023 | 第一年 | 云南农业大学 | 覃鹏 | 13508806942 |
| 14 | 云麦56号(CK) |  | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 |

表4  田麦Ⅱ组区域试验参试品种表

| 序号 | 参试品种 | 试验年份 | 参试单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH2271 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 丁明亮 | 13619655857 |
| 2 | 云234-95 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 3 | 云234-53 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 4 | 绵麦908 | 第二年 | 绵阳市农业科学研究院 | 杜小英 | 0816-2822085 |
| 5 | 临2120 | 第二年 | 临沧市农业科学研究所 | 沙云 | 15987252365 |
| 6 | 宜麦14号 | 第一年 | 昆明市种子管理站 | 王婉 | 15902976291 |
| 7 | 云1310 | 第一年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 丁明亮 | 13619655857 |
| 8 | 国麦86 | 第一年 | 云南国麦种业科技有限公司 | 李崇福 | 13330531348 |
| 9 | 德2322 | 第一年 | 德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所） | 唐李军 | 15987886280 |
| 10 | YX2023-1 | 第一年 | 玉溪市农业科学院 | 刘佳 | 13987738163 |
| 11 | 临23115 | 第一年 | 临沧市农业技术推广站（临沧市农业科学研究所） | 沙 云 | 15987252365 |
| 12 | 云234-56 | 第一年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 王志伟 | 0871-65892504 |
| 13 | 滇25-14336 | 第一年 | 云南农业大学 | 覃鹏 | 13508806942 |
| 14 | 云麦56号(CK) |  | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 |

表5  田麦组生产试验参试品种表

| 序号 | 参试品种 | 参试单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云234-15 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 2 | 临21J70 | 临沧市农业科学研究所 | 沙云 | 15987252365 |
| 3 | 云麦56号(CK) | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 |

表6  地麦Ⅰ组区域试验参试品种表

| 序号 | 参试品种 | 试验年份 | 参试单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滇麦2404 | 第二年 | 云南农业大学 | 覃鹏 | 13508806942 |
| 2 | 滇麦2406 | 第二年 | 云南农业大学 | 覃鹏 | 13508806942 |
| 3 | 靖麦40号 | 第二年 | 曲靖市农业科学院 | 唐永生 | 13887492913 |
| 4 | 德D22-21 | 第二年 | 德宏州农业技术推广中心 | 杨俊华 | 13759219925 |
| 5 | 云236-60 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 6 | 临2123 | 第二年 | 临沧市农业科学研究所 | 沙 云 | 15987252365 |
| 7 | 云1455 | 第一年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 丁明亮 | 13619655857 |
| 8 | 德D2335 | 第一年 | 德宏州农业技术推广中心（德宏州农业科学研究所） | 唐李军 | 15987886280 |
| 9 | 临23118 | 第一年 | 临沧市农业技术推广站（临沧市农业科学研究所） | 沙 云 | 15987252365 |
| 10 | 易218-14 | 第一年 | 易门县种植业发展服务中心 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 11 | 弥208-119 | 第一年 | 弥勒市农业技术推广中心 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 12 | 宜麦13号 | 第一年 | 昆明市种子管理站 | 王婉 | 15902976291 |
| 13 | 滇25-14906 | 第一年 | 云南农业大学 | 覃鹏 | 13508806942 |
| 14 | 云麦56号(CK) |  | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 |

表7  地麦Ⅱ组区域试验参试品种表

| 序号 | 参试品种 | 试验年份 | 参试单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DH7354 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 丁明亮 | 13619655857 |
| 2 | 滇麦2407 | 第二年 | 云南农业大学 | 覃鹏 | 13508806942 |
| 3 | 靖麦41号 | 第二年 | 曲靖市农业科学院 | 唐永生 | 13887492913 |
| 4 | 云23D2-3 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 5 | 云SC360 | 第二年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 6 | 云1548 | 第一年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 丁明亮 | 13619655857 |
| 7 | 国麦68 | 第一年 | 云南国麦种业科技有限公司 | 李崇福 | 13330531348 |
| 8 | 临23133 | 第一年 | 临沧市农业技术推广站（临沧市农业科学研究所） | 沙 云 | 15987252365 |
| 9 | 云24D6-3 | 第一年 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 王志伟 | 0871-65892504 |
| 10 | 弥208-60 | 第一年 | 弥勒市农业技术推广中心 | 乔祥梅 | 0871-65892504 |
| 11 | 宜麦15号 | 第一年 | 昆明市种子管理站 | 王婉 | 15902976291 |
| 12 | 滇25-14003 | 第一年 | 云南农业大学 | 覃鹏 | 13508806942 |
| 13 | 楚选2023-8 | 第一年 | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 |
| 14 | 云麦56号(CK) |  | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 |

表8  地麦组生产试验参试品种表

| 序号 | 参试品种 | 参试单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 德D212 | 德宏州农业技术推广中心 | 杨俊华 | 13759219925 |
| 2 | 靖麦38号 | 曲靖市农业科学院 | 唐永生 | 13887492913 |
| 3 | DH7354 | 云南省农业科学院粮食作物研究所 | 丁明亮 | 13619655857 |
| 4 | 云麦56号(CK) | 楚雄彝族自治州农业科学院 | 李晓荣 | 15096490629 |

五、试验设计

1.区域试验：试验采用实名滚动方式进行。本年度参试品种分别来自上年度各组区域试验推荐品种、省内外各育种单位新育成或引进的小麦品种。参试品种随机区组排列，重复三次，小区面积10平方米，全区收获计产，田麦组、地麦组均以云麦56作为统一对照。小区长方形，小区长边应与试验田实际肥力梯度方向平行。试验地四周设置保护行，保护行宽1米以上。区组间、小区间及小区与保护行间留操作道。区组间走道宽以50厘米为宜，区组内小区间、小区与保护行间走道宽以40厘米为宜。

2.生产试验：试验采用实名方式进行。参试种来自上年度区域试验保留品种。参试品种随机排列，不设重复，小区面积100平方米，全区收获， 田麦组、地麦组均以云麦56作为统一对照。在两块田或以上进行的，每一田块均需设置对照品种，试验品种与同一田块对照品种比较。

六、抗病性鉴定、DNA检测和品质分析指定单位

1.抗病性鉴定、DNA检测：由云南省农作物品种抗性鉴定站承担。

联系人：傅扬（通信地址：昆明市黑龙潭云南农业大学（老校区）植保学院，邮编：650201，电话：13708485785，电子邮箱：1195334045@qq.com）

- 2.品质分析：农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心（哈尔滨）

- 联系人：宋爽（通信地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区科研街9号，黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所，邮编：150086，电话：0451－86617548）

七、DUS测试

- 参试品种单位自己联系有资质的单位进行DUS测试，并将检测报告在品种审定前寄送到云南省农作物品种审定委员会办公室。

八、记载项目和标准（见附录）。

九、试验要求

1.各试验承担单位要确定有工作责任心的专人负责搞好试验工作，依据《农作物品种（小麦）区试试验技术规程》（NY/T1301-2025）严格观察记载，认真统计汇总，及时报送试验总结。

2.供种。供种单位要按照试验方案规定的参试品种（含对照）提供以下用种。

（1）对照用种：每试点每个对照品种供种量1千克，田、地麦组对照用种统一由楚雄彝族自治州农业科学院提供。供种单位于2025年10月初前将种子寄送到各试验承担单位。对照用种要求用布袋或编织袋包装完好，附有内外标签，并注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等试验数据。

（2）试验用种：包括区域试验用种和生产试验用种，由各参试单位提供。区域试验用种每试点每品种供种量1千克，生产试验用种每试点每品种供种量3千克。供种单位于2025年10月初前将种子分别寄送到各承试单位。试验用种要求用布袋或编织袋包装完好，附有内外标签，并注明品种名称、供种单位及种子发芽率、千粒重等试验数据。各承试单位播种前应对试验用种数量和质量进行检查，发现问题及时与各参试单位或试验主持单位联系解决。

（3）抗病性鉴定、DNA检测用种及标准样品：参加区域试验的品种第一年进行DNA检测和抗病性鉴定（每品种1千克），第二年区试品种参加抗性鉴定（每品种1千克），标准样品2千克（按照标准样品提供样式包装，每袋1千克）；试验用种由各参试单位提供。供种单位于2025年9月底前将种子寄送到试验主持单位（云南省种子管理站）统一组织抗病鉴定和DNA检测。样品种子要求用布袋或编织袋包装完好，附有内外标签，并注明品种名称、供种单位。

（4）品质分析用种：由相应试点提供。参加区域试验的品种第一年同时进行品质分析，田麦组由临沧市农科所、大理州种子管理站及玉溪市农业科学院供样，地麦组由楚雄州农业科学院、红河州种子管理站及玉溪市种子管理站供样。要求适时取样、晾晒、脱粒和保管，确保品质分析种子质量。以90%～95%的籽粒黄熟为适宜的样品收获时期，要求成熟一个收一个。试验结束后，每品种（要求含水量≤13.5%）称取2千克（包括对照种），于2026年6月10日前邮寄到试验主持单位指定的品质测试单位。测试费用由主持单位统一支付。邮寄种子时要求样品清洁，采用防水防漏安全包装，内用布袋外用塑料袋，附有内外标签，注明品种名称、供样单位、收获日期，包裹外应注明 “云南省2025-2026年度田（地）麦品种区域试验样品”等字样，并写明受检单位为“云南省种子管理站”。

3.试验田要求肥力均匀、旱涝保收，能够代表当地土壤基本状况；交通便利、不受荫蔽、排灌方便、形状规正、大小合适、地势平坦、肥力水平中等偏上。

4.田间管理要求专人负责，严格按试验实施方案进行操作。试验区内所有参试品种及对照品种的田间管理要求及时一致，并与大田管理措施基本相同。同一重复内的同一管理必须在同一天内完成，各重复的播期、密度、施肥量与方法等均应相同。播期、行距可根据当地大面积生产要求确定。播种量根据种子发芽率、千粒重和基本苗确定，采用人工条播称种到行，均匀播种，保证14-18万/亩的基本苗，品种间基本苗应保持相对一致。施肥水平略高于当地大面积生产水平。试验期间要及时中耕除草，防虫、不防病，并注意防治鸟、鼠、禽、畜等危害。作物生长过程中不使用植物生长调节剂。

5.试验期间及时、准确地进行田间记载，区域试验按照记载项目和标准，认真填写《小麦品种区域试验记载本》，生产试验记录产量、主要性状和田间表现。各参试品种主要性状汇总统一按方案中各品种序号的顺序排列。

6.为确保试验过程和试验结果的真实性、科学性、准确性，试验结束后，各试验点务必由专人负责，2026年6月30日前将《小麦品种区域试验记载本》发电子邮件到1398033495@qq.com处，同时将田间记载本（用碳素笔填写并盖试验承担单位公章）及时报送省种子管理站夏艳波处进行归档、整理、汇总。联系人：夏艳波 （通信地址：昆明市五华区茭菱路24号，邮编：650031，联系电话：0871-65362539 18788118240，邮箱地址：1398033495@qq.com）。

十、试验结果分析

每组品种试验结束后，由试验主持单位对试验结果进行汇总、整理、分析。达到续试、审定标准的品种继续试验或推荐审定。根据《云南省小麦品种试验管理办法（试行）》的有关规定，剔除田间设计未按试验方案执行的试验点、因自然灾害或人为因素，参试品种不能正常生长发育而严重影响试验结果的试验点、试验中多个小区缺失无法统计的试验点、产量数据误差变异系数，田麦组达15%以上，地麦组达18%以上的试验点、试验结果品种表现趋势明显异于多数试点的试验点、试验数据不真实及其他严重影响试验质量和客观性、真实性的试验点。剔除20%以上试验点试验报废的参试品种及试验中2次(含2次)以上重复的缺苗率达20%的参试品种。

十一、续试、推荐审定标准

按照云南省现行最新的小麦审定标准及国家农作物品种审定委员会办公室关于印发《稻、小麦、玉米、大豆、棉花品种区域试验续试同步生产试验条件》的通知（国品审办〔2024〕13号）要求执行。

附录

云南省小麦品种区域试验记载本

年度

| 试验组别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承试单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验地点 |  |  |  |  |  |  |  | 海拔 |  |  |  |
|  | 东经 |  |  |  | 度 |  | 北纬 |  |  |  | 度 |
| 试验负责人 |  |  |  |  | 记载人 |  |  |  |  |  |  |

B.1　试验设计

供试品种　　　　个　　　　　　　共同对照品种名称

辅助对照品种名称　　　　　　　　重复次数

小区长　　　米、宽　　　米　　　小区面积　　　　　　　平方米

每小区　　　　　　行　　　　　　密　　度　　　　　　　万苗/亩

试验田面积　　　　　　亩

B.2　供试品种

表B.1　供试品种

| 代号 | 品种名称 | 供种单位 |
| --- | --- | --- |

B.3　栽培管理

B.2.1　前茬：　　　　　　　　土质：　　　　　　　　　　水（旱）地：

B.2.2　基肥（种类、数量、质量、施用时间及方法）：

B.2.3　整地（时间、机具质量）：

B.2.4　种肥（种类、数量、施用时间及方法）：

B.2.5　土壤处理：

B.2.6　播种期：　　　　月　　　　日　　播种方法：

B.2.7　追肥（种类、数量、质量、施用时间及方法）：

B.2.8　中耕除草（时间、次数、方法及质量）：

B.2.9　灌溉（时间、次数、方法）：

B.2.10　防治虫害（对象、时间、药剂名称和方法）：

B.2.11　收获期：　　　　月　　　　日

B.2.12　其他：

B.4　田间种植图

画出品种田间种植排列图。

B.5　小麦生育期的气温和雨量

表B.2　小麦生育期的气温和雨量（常年气象资料系　　　年平均）

| 项 目 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 | 当年 | 常年 |
| 上 旬 （℃） | 平均气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中 旬 （℃） | 平均气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 下 旬 （℃） | 平均气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低气温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月平均气温（℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 降水量（毫米） | 上旬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中旬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下旬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月降水量总数（毫米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月降水天数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月最大降水量（毫米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 照 时 数 | 上旬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中旬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 下旬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 月总日照时数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

特殊气候及各种自然灾害对试验的影响：

B.6　田间记载表

每次重复应填1张表。

表B.3　田间记载表

| 重复 | 区号 | 品种名称 | 出苗期(日/月) | 抽穗期(日/月) | 成熟期(日/月) | 幼苗习性 | 基本苗(万/亩) | 最高总茎数(万/亩) | 有效穗数(万/亩) | 株高(cm) | 冻 害 |  |  |  | 旱害 |  | 湿害 |  | 青干 |  | 倒 伏 |  |  |  |  |  | 病 |  |  | 白粉病 | 其他病 虫害 |  |  | 穗发芽 | 落粒性 | 熟相 | 小区产量(kg) | 田间评比意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期(日/月) | 程度 | 日期(日/月) | 程度 | 日期(日/月) | 程度 | 日期(日/月) | 程度 | 日期(日/月) | 程度 | 日期(日/月) | 程度 | 面积(%) | 日期(日/月) | 程度 | 面积(%) | 反应型 | 严重度(%) | 普遍率(%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1…3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.7　生育期、茎蘖动态汇总表

表B.4　生育期、茎蘖动态汇总表

| 代 号 | 品种 名称 | 出苗期(日/月) | 抽穗期(日/月) | 成熟期(日/月) | 生育期(日) | 幼苗习性 | 基本苗(万/亩) | 最高总茎数(万/亩) | 有效穗数(万/亩) | 有效分蘖率(%) | 株高 (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：生育期为出苗至成熟的天数

B.8　抗逆性汇总表

表B.5　抗逆性汇总表

| 代 号 | 品种 名称 | 冻害 |  | 耐 旱 性 | 耐 湿 性 | 抗 青 干 | 倒伏 |  | 病 |  |  | 白 粉 病 | 其他病虫害 |  |  | 穗 发 芽 | 落 粒 性 | 熟 相 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 程 度 | 面 积 (%) | 反 应型 | 严重度(%) | 普遍率(%) |  |  |  |  |  |  |  |

B.9　室内考种汇总表

表B.6　室内考种汇总表

| 代 号 | 品种 名称 | 穗 型 | 壳 色 | 芒 | 每穗粒数 |  |  |  | 粒 色 | 籽粒饱满度 | 粒 质 | 黑 胚 率 | 千粒重（克） |  |  |  | 容重（克/升） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 第 重复 | 第 重复 | 第 重复 | 平 均 |  |  |  |  | 第 重复 | 第 重复 | 第 重 复 | 平 均 | 第 重 复 | 第 重 复 | 平 均 |

B.10　气象对小麦生育影响及对供试品种的简评

B.11　小麦品种区域试验产量结果汇总表

表B.7　小麦品种区域试验产量结果汇总表

（　　　　　年度）

| 代 号 | 品种 名称 | 亩产量 |  |  | 总 和 | 平 均 亩产量(公斤) | 比 对照I增减（%） | 比对照II增减（%） | 产量 位次 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1重复 | 第2重复 | 第3重复 |  |  |  |  |  |  |

试验单位　　　　　　　　　　　　　　　　试验负责人

试验组别　　　　　　　　　　　　　　　　填表日期